| Приложение №1 к приказу № 90-Г от 29.09.2014 План-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в МОУ «СОШ» с.Перевесинка Турковского района Саратовской области», освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена в 2014-2015 учебном году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки |  | Ответственные исполнители |
| 1. | Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов директора: |  |  | Кирюхина Е.Г. директор |
| 1.1.1. | Об организации подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена в 2014-2015 учебном году. |  | до 01.10.2014г. |  |
| 1.1.2. | О назначении школьного координатора по подготовке и проведению Аттестации; |  | сентябрь 2014г. |  |
| 1.1.3. | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена |  | октябрь 2014г. |  |
| 1.1.4. | Об утверждении телефонов «горячей линии» в период государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году |  | октябрь 2014г. |  |
| 1.1.5. | Об утверждении порядка информирования участников единого государственного экзамена и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена. |  | октябрь 2014 г. |  |
| 1.1.6. | О дополнительных сроках проведения итогового сочинения как условия допуска к ГИА по образовательным программам среднего общего образования. |  |  |  |
| 1.1.7. | Об утверждении порядка информирования обучающихся IX, XI(XII) классов и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации |  | октябрь 2014 г. |  |
| 1.1.8. | О проведении репетиционных экзаменов для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования. |  | март 2015г. |  |
| 1.1.9. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |  | март 2015г. |  |
| 1.1.10. | О порядке окончания 2014-2015 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  | апрель 2015г. |  |
| 1.1.11. | Доведение до сведения педагогических работников школы инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации. |  | по мере поступления документов |  |
| 1.1.12. | О назначении лиц, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. |  | Ноябрь – декабрь 2014г. | Кирюхина Е.Г. директор |
| 2. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |  |
| 2.1. | Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX, XI(XII) классах |  | октябрь 2014 г. | Воеводина Т.А. зам.директора по УВР |
| 2.2. | Организация работы телефона «горячей линии» |  | октябрь 2014 г. | Воеводина Т.А. |
| 2.3. | Организация участия обучающихся IX, XI(XII) классов в тренировочных и диагностических работах, проводимых Московским институтом открытого образования (СтатГрад), формирование сводной информации о регистрации образовательных учреждений в системе |  | сентябрь 2014 г. – май 2015г. | Воеводина Т.А. зам.директора по УВР, учителя предметники |
| 2.4. | Формирование статистической информации о предварительном количестве участников единого государственного экзамена по 13 общеобразовательным предметам |  | октябрь 2014 г. | Воеводина Т.А. зам.директора по УВР |
| 2.5. | Организация участия различных категорий участников образовательного процесса в консультациях по вопросам организации подготовки к государственной (итоговой) аттестации |  | в течение года | Воеводина Т.А. зам.директора по УВР, педагог – психолог Чучкова Л.А., учителя-предметники |
| 2.6. | Формирование банка данных на выпускников 9-х классов по выбранным предметам. |  | май, октябрь 2014 г., февраль 2015г. | Воеводина Т.А. зам.директора по УВР |
| 2.8. | Формирование списка обучающихся XI(XII) классов, претендующих на награждение золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении» |  | март 2015 г. | Воеводина Т.А. зам.директора по УВР |
| 2.9. | Формирование банка данных на выпускников 11-х классов по выбранным предметам. |  | май, октябрь 2014 г., февраль 2015г. | Воеводина Т.А. зам.директора по УВР |
| 2.10 | Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ. |  | май 2015 | Директор Кирюхина Е.Г. |
| 2.11. | Проведение по утверждённому расписанию государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  | июнь-июль 2015 г. | Воеводина Т.А. зам.директора по УВР |
| 2.12. | Подготовка отчетов по итогам государственной (итоговой) аттестации. |  | Июнь 2015 г. | Воеводина Т.А. зам.директора по УВР |
| 3. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |  |
| 3.1. | Участие в создании информационной системы обеспечения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в части заполнения баз данных. |  | Ноябрь 2014 - Сентябрь 2015 | Воеводина Т.А. зам.директора по УВР, Чучков А.С. |
| 4. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |  |
| 4.1. | Организация обучения различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации. |  | в течение года | Воеводина Т.А. зам.директора по УВР |
| 4.2. | Консультации различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  | в течение года | Воеводина Т.А. зам.директора по УВР |
| 5. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |  |
| 5.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта школы по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена, оформление информационных стендов |  | в течение года | Воеводина Т.А. зам.директора по УВР, Чучков А.С., учителя предметники |
| 5.2. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» |  | в течение года | Воеводина Т.А. зам.директора по УВР |
| 5.3. | Организация консультационной поддержки участников государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  | в течение года | Воеводина Т.А. зам. директора по УВР, учителя-предметники, психолог |
| 5.4. | Проведение родительских собраний, совещаний с педагогами, заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов. |  | в течение года | администрация школы, руководители ШМО, классные руководители выпускных классов |
| 6. | Мероприятия по обеспечению контроля (надзора) за подготовкой и проведением государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |  |
| 6.1. | Реализация плана внутришкольного контроля за выполнением мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена. |  | По плану ВШК | Администрация школы |
| 7. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |  |
| 7.1. | Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена всех категорий участников образовательного процесса |  | В течение года | Администрация школы, педагог-психолог |
| 7.2. | Проведение мониторинга государственной итоговой аттестации в 2015г. |  | Июнь 2015 г. | Воеводина Т.А. зам.директора по УВР |
| 7.3. | Проведение мониторинга качества знаний обучающихся 4, 9, 11 классов |  | В течение 2014-2015 учебного года | Администрация школы. Педагог-психолог |